- บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    สภ.เขาพังไกร   			       โทร.   ๐ 7576 7077

ที่    ๐๐๒๓.(นศ).(30)/-    	             วันที่   31  มีนาคม  2569

เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.เขาพังไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือนแรก

( 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69 )

เรียน  สวญ.สภ.เขาพังไกร

อ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.เขาพังไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569        งานการเงิน ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.เขาพังไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนแรก     ( 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69 )  และขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สภ.เขาพังไกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69 ) ดังนี้

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1.1 โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน จำนวน 1,636,100 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

1.2  กิจกรรม ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 51,700 บาท   (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

1.3 กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จำนวน  56,100 บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

1.4 โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอนครูตำรวจแดร์   ไม่ได้รับการจัดสรรโดยตรงมายัง สภ. แต่ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช

1.5 โครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. ผลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569  จำนวนเงิน 1,195,263.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.54 (ไม่รวมงบครูแดร์ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรโดยตรง แต่ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเมื่อสอนหนังสือเสร็จสิ้นในแต่ละเทอม  และงบชุมชนยั่งยืนฯ เนื่องจากเพิ่งได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 69 อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ)

3. เป้าหมายการเบิกจ่ายของ ตร. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 69  ร้อยละ 57

- 2 -

ดังนั้น สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมาย  พร้อมนี้ได้แนบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.อ.หญิง

( วรรณศิริ  มะโนเรต )

รอง สว.อก.สภ.เขาพังไกร

- ทราบ

- แจ้งทุกแผนกงานทราบ

- เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ สภ.

พ.ต.ท.

( อาทรณ์  อินท่าม )

สวญ.สภ.เขาพังไกร

31 มี.ค. 69